Bologna Süreci Eylem Planı (Kısa Dönem) Karar Tarihi: 9 Mayıs 2013

|  | Eylem | Sorumlu | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYYÇ-TAY-PY ilişkilendirme pilot denemesi | BİDB: Yunus Demir ve Diler Aslan | 13 Mayıs 2013 |
| 2 | Resmi yazının hazırlanarak Rektörlük Makamına iletilmesi | ÖİDB: Hülya Egesoy | 14 Mayıs 2013 |
| 3 | Akademik birimlere yazıların gönderilmesi | Rektörlük Makamından | 14-23 Mayıs 2013 arasında |
| 4 | TYYÇ-TAY-PY ilişkilendirilmesinin tamamlanması | Akademik birimler | 6 Haziran 2013 |
| 5 | TYYÇ-TAY-PY ilişkilendirilme tablolarının PAU Web Sitesinde görünür hale gelmesi | BİDB: Yunus Demir | 27 Haziran 2013 |
| 6 | Öğrenci iş yüklerinin (ÖİY) öğrenciler tarafından belirlenmesi için ön hazırlık yapılması | BİDB: Tevfik Yıldırım | 9 Mayıs – 28 Mayıs 2013 |
| 7 | ÖİY anket sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili sorumluluların belirlenmesi | ÖİDB Ölçme-Değerlendirme birimiyle görüşmeli | 9 Mayıs – 28 Mayıs arasında |
| 8 | ÖİY anketleri için yapılan hazırlığın gözden geçirilmesi | BİDB: Tevfik Yıldırım, Diler Aslan ve PAU AKTS Koordinatörü | 28 Mayıs 2013 |
| 9 | ÖİY anketlerinin uygulanması | BİDB | Final 23.05/03.06 2013 |
| 10 | ÖİY anket sonuçlarının değerlendirilmesi | Madde 7’de belirlenmiş olan sorumlular, PAU AKTS Koordinatörü | 23.05/03.06 2013 |
| 11 | Derslerin AKTS lerinin gözden geçirilmesi için Akademik Birimlere yazı yazılması |  |  |
| 12 | Derslerin AKTS’lerinin son haline getirilmesi |  | Temmuz 2013 sonu |