# İş Takvimi/ İzleme Planı / Raporlama Şablonu

| Faaliyet |  | Sorumlu Kurum/Kuruluş | I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) |  |  |  |  | II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen |  |  | Gerçekleşmeme Nedeni |
|  | Hedef 1: ( Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt Hedef 1.1.3.:( Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6284 sayılı Kanun’un il düzeyinde uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır) |  | ( Pamukkale Üniversitesi (KASUAM)) | İlgili kurumlarla bir araya gelme ve strateji geliştirme çalışmaları planlanmaktadır | Bir araya gelinememiştir | Pandemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hedef Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt Hedef Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. |  | ( Pamukkale Üniversitesi (KASUAM)) | İlgili kurumlarla bir araya gelme ve strateji geliştirme çalışmaları planlanmaktadır | Bir araya gelinememiştir |  | Pandemi |  |  |  |  |  |  |

| Faaliyet |  | Sorumlu Kurum/Kuruluş | I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) |  |  |  |  | II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen |  |  | Gerçekleşmeme Nedeni |
|  | Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Pamukkale Üniversitesinin kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | 2022 2023 2024 2025 Mart aylarında Akademide Kadın buluşmaları planlanmıştır | 29 Mayısda gerçekleşecek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt Hedef Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | Üniversite öğrencilerinin kadın algısı ve kadına yönelik önyargılarına ilişkin iki ayrı araştırma rektörlük onayına sunulacaktır “Denizli Risk Haritası” başlıklı proje çalışmasının planlanması yapılacaktır | Veri toplanmaktadır |  |  | Üniversite öğrencilerinin kadın algısı ve kadına yönelik önyargılarına ilişkin iki ayrı araştırma için verilerin analizi ve raporlaştırma yapılacaktır Konu ile ilgili yeni araştırma konuları belirlenecektir. “Denizli Risk Haritası” projesi yapılandırma çalışmaları yapılacaktır |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | Sorumlu Kurum/Kuruluş | I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) |  |  |  |  | II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) |  |  |  |  |
|  |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen |  |  | Gerçekleşmeme Nedeni |
|  | Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | Üniversite bünyesinde çalışan hem idari hem yönetim kademelerinde bulunan kadın personel sayıları tespit edilecek, Üniversitenin cinsiyet eşitliği planı için komisyon oluşturulacak, kadın dostu kampüs komisyonu oluşturulacaktır | PAÜ Cinsiyet eşitliği planı senatodan geçmiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hedef Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt HedefStrateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 Üniversitelerin kadın çalışmaları merkezi ve bölümlerinde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | Öngörülen bir faaliyet bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | Sorumlu Kurum/Kuruluş | I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) |  |  |  |  | II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) |  |  |  |  |
|  |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen |  |  | Gerçekleşmeme Nedeni |
|  | Hedef Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt HedefStrateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet konusunda belirlenen fakültelerde öğrencilerine seminer verilecektir | 8 Martta dekanlar, dekan yardımcıları, MYO Müdürleri, Daire başkanları, Komisyon koordinatörlük başkanları, bölüm başkanlarından oluşan üst yönetime TCE semineri verilmiş ve PAÜ CEPlanı anlatılmıştır. Toplantıya 250 yönetici katılım göstermştir |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hedef Hedef Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt HedefStrateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 İletişim fakültesi öğrencilerine “medyada kadına yönelik şiddetle mücadele” konusunda atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | İletişim Fakültesi ile etkinlik organize edilecektir |  |  | pandemi |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | Sorumlu Kurum/Kuruluş | I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) |  |  |  |  | II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) |  |  |  |  |
|  |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni |  |  | Öngörülen | Gerçekleşen |  |  | Gerçekleşmeme Nedeni |
|  | Hedef Hedef Hedef Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alt HedefStrateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. |  | Pamukkale Üniversitesi KASUAM | İlgili birimlerle bir araya gelinecek ve planlama yapılacaktır |  | pandemi |  |  |  |  |  |  |  |