| KATEGORİ | PLANLANAN EYLEMLER | SORUMLU BİRİM | HEDEF TARİH |  | SONUÇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DEDAK BAŞVURU ÖNCESİ HAZIRLIK | 1.1. -Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün kurulması -Koordinatör ve üyelerinin atanması - Görev tanımının yapılması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi | Yönetim | Haziran-Temmuz 2023 |  | - Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü kuruldu. - Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü tarafından kalite ve akreditasyon sunumu yapılmak üzere idari personel ile bir toplantı gerçekleştirildi. |
|  | 1.2. Kalite kültürünün oluşturulması için atılacak (ilk) adımların belirlenmesi | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Ağustos 2023 |  | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından kalite birimi üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Kurum içi değerlendirmeleri yapılarak Kalite ve Akreditasyon sürecine dair fikir alışverişinde bulunuldu ve bir yol haritası çizildi. |
| 2. DEDAK BAŞVURU SÜRECİ | DEDAK başvuru formu gönderilmesi | Yönetim Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü |  | Kasım 2023 | DEDAK başvuru formu gönderildi. |
|  |  |  |  | Ocak 2024 | DEDAK başvurusu kabul edildi. |
|  |  | Yönetim Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü |  | Şubat 2024 | DEDAK eğitimi tamamlandı. |
| 3. AKREDİTASYON SÜRECİNE HAZIRLIK- ÖZ DEĞERLENDİRME | 3.1. Akademik ve idari personel ile DEDAK ve akreditasyon sürecinin tanıtılması. | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Şubat 2024 |  | - Öğretim elemanları ile toplantı yapılarak DEDAK başvurusunun kabul duyurusu yapıldı ve DEDAK ve akreditasyon süreci ile ilgili bir tanıtım sunumu gerçekleştirildi. |
|  | 3.2. Akademik ve idari personel ile DEDAK ölçütlerine yönelik genel bir tanıtım ve ön bilgilendirme yapılması | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Mart 2024 |  | DEDAK Ölçütleri ve Kapsamları hakkında bilgi verilmek üzere akademik ve idari personel ile bir toplantı gerçekleştirildi. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Mart 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024--1 yapıldı. |
|  | 3.3. Ölçütlere yönelik olarak ön çalışma yapılabilmesi için her koordinatörlük ile ayrı ayrı toplantı yapılması | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Mart -Nisan 2024 |  | -Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ile toplantı gerçekleştirildi ve koordinatörlükten bir durum değerlendirme raporu talep edildi. -Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü ile toplantı gerçekleştirildi ve koordinatörlükten bir durum değerlendirme raporu talep edildi. - Öğrenci Destek Koordinatörlüğü ile toplantı gerçekleştirildi ve koordinatörlükten bir durum değerlendirme raporu talep edildi. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Nisan 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024--2 yapıldı. |
|  | 3.4. Kalite Akreditasyon Koordinatörlüğü adının Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü olarak değiştirilmesi | Yönetim Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | Nisan 2024 |  | Birim Kalite Komitesi ile birlikte çalışan Kalite Akreditasyon Koordinatörlüğü Birim ve Koordinatörlüğün işleyişte daha net ve anlaşılabilir olması adına Koordinatörlük adı Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü olarak değiştirilmiştir. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Nisan 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024--3 yapıldı. |
|  | 3.5. Tüm öğretim elemanlarının sürecin içerisinde yer alması ve görüşlerinin alınabilmesi adına her hafta bir ölçüt üzerine öğretim elemanlarından yazılı olarak görüş alınması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Nisan-Mayıs 2024 |  | -Öğretim Elemanlarından Öğretim Programı, Ölçme ve Değerlendirme ve Öğrenci Desteği ve Hizmetleri ölçütlerine yönelik yazılı olarak durum değerlendirmeleri talep edildi. Tüm dosyalar ortak platformda herkese açık olarak paylaşıldı. -Toplanan görüş ve öneriler ilgili koordinatörlükler ile paylaşıldı. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Mayıs 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024--4 yapıldı. |
|  | 3.6. Tüm öğretim elemanlarının katkıları ile elde edilen ölçütlere yönelik PAU YDYO durum değerlendirmesi ve görüşler ışığında ilgili koordinatörlükler tarafından rapor hazırlanması ve tüm paydaşlarla paylaşılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü | Mayıs-Haziran 2024 |  | - Öğretim elemanları tarafından paylaşılan mevcut durum değerlendirme, görüş ve öneriler ışığında Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından SWOC analiz raporu hazırlandı. Bu rapor çerçevesinde DEDAK kalite ölçütleri ile paralel bir şekilde yapılması gerekenler değerlendirildi. Alınan kararların yeni dönem için uygulamaya konulmasına karar verildi. - Öğretim elemanları tarafından paylaşılan mevcut durum değerlendirme, görüş ve öneriler ışığında Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından SWOC analiz raporu hazırlandı. Bu rapor çerçevesinde DEDAK kalite ölçütleri ile paralel bir şekilde yapılması gerekenler değerlendirildi. Alınan kararların yeni dönem için uygulamaya konulmasına karar verildi. - Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan bu raporlar tüm akademik ve idari kadro ile paylaşılmak üzere bir toplantı düzenlendi. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Temmuz 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024--5 yapıldı. |
| 4. YAZ DÖNEMİ KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI | 4.1 Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü, Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü ve ARGE Koordinatörlüğü ile akreditasyon sürecine yönelik ortak çalışmaların belirlenmesi | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü ARGE Koordinatörlüğü | Temmuz 2024 |  | - Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü ile ders program içeriği ve doküman dosyalama konuları çalışıldı. - Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ile yapılan toplantılarda akreditasyon süreci için DEDAK ölçütleri ile belirlenen eksik noktalara yönelik olarak Yeniden Seviye Belirleme Sınavı (Replacement) ve Final sınavına baraj puanı koyma konuları üzerinde görüşüldü. - Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü ile whatsapp uygulaması üzerinden bir paylaşım grubu açılması, performans değerlendirme ve öğretim ilke ve prensipleri konuları üzerinde görüşüldü. - ARGE Koordinatörlüğü ile iç paydaş ve dış paydaş anketlerinden beklentiler üzerine görüşme yapıldı. - ARGE Koordinatörlüğü, Kalite Birimi ve Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü ile yapılan toplantı sonucu ARGE Koordinatörlüğü tarafından yapılan tüm anketler incelendi ve uygulama kararı alındı. Buna göre uygulama takvim planı çıkarıldı. |
|  | 4.2 YDYO web sitesi güncelleme ve yenileme çalışmaları için görevli tayin edilmesi ve çalışmaların belirlenmesi |  | Temmuz 2024 |  | - Web sitesinde akademik ve idari kadro listesinin güncel hale getirilmesi sağlandı ve bunun sürekliliğinin sağlanması kararı alındı. - Duyuru ve etkinliklerin güncel olarak tüm paydaşlar ile aktif olarak web sitesi aracılığı ile paylaşılması ve sürekliliğinin sağlanması kararı alındı. - YDYO ana sayfasına tüm paydaşların hem PUSULA hem de anonim olarak erişebilecekleri Dilek ,Talep, Şikayetleriniz için butonu eklendi. |
|  | 4.3. Öğrenci ve Çalışan El kitapçıklarının hazırlanması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Temmuz 2024 |  | - 2024-2025 akademik yılı için ÖĞRENCİ EL KİTAPÇIĞI hazırlandı. - PAÜ YDYO PERSONEL EL KİTAPÇIĞI hazırlandı. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Eylül 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI -2024--6 yapıldı. |
| 5. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPOR YAZIM SÜRECİ | 5.1 Mesleki Gelişim ve ARGE Koordinatörlüğü tarafından uygulanan anketlerin değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının görüşülmesi üzerine toplantı yapılması. | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü ARGE Koordinatörlüğü Yönetim | Eylül 2024 |  | İlgili koordinatörlük ve yönetim bir araya gelerek anketlerin değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının görüşülmesi üzerine 26.09.2024 tarihinde toplantı düzenlendi. Toplantıda Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü ve ARGE Koordinatörlüğü uyguladıkları anket sonuçlarını paylaştı. Değerlendirmeler üzerine alınan kararlar her iki koordinatörlük tarafından rapor edilmek üzere karar alındı. |
|  | 5.2 Değerlendirme sonuçlarının ve alınan kararların YDYO akademik ve idari personeli ile paylaşılması amacıyla toplantı yapılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Ekim 2024 |  | Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü ve ARGE Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan anket sonuçlarının değerlendirme ve alınan kararlar raporu Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü’ne iletildi. Rapor sonuçları Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından 03.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda tüm YDYO personeli ile paylaşıldı. |
|  | 5.3 Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü altında öz değerlendirme rapor yazım ekibinin belirlenmesi ve görevlendirmelerinin yapılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler | Ekim 2024 |  | YDYO koordinatörlükler temelinde ölçütler ile ilişkilendirilerek her ölçüt için bir rapor ekibi kuruldu ve her birinin birbiri ile eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak şekilde OWN CLOUD platformu üzerinden çalışma başlatıldı. |
|  | 5.4. Koordinatörlükler ile toplantı takvimlerinin ve öz değerlendirme raporunun yazım sürecinin planlaması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler | Ekim 2024 |  | Tüm koordinatörlükler ile rapor yazım toplantısı düzenlendi. Her ölçüt için koordinatörlük görevlendirmeleri temel alınarak rapor ekibi kuruldu. Rapor ekiplerine ölçütleri çalışmaları ve kanıt dosyalarını düzenlemeleri için bir hafta süre verildi. Rapor ekiplerinden dönem sonu termin tarihi olmak üzere grup eylem planları hazırlamaları talep edildi. |
|  | 5.5. Rapor ekibi ile iletişim kanalı ve çalışma platformunun belirlenmesi | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü DEDAK Rapor Ekibi | Kasım 2024 |  | Rapor ekibinin birbiri ile iletişim halinde ve eşgüdümlü olarak çalışabilmesi adına whatsapp iletişim uygulaması üzerinde DÖR YAZIM EKİBİ başlıklı bir grup açılmıştır. Rapor yazım sürecinde tüm ölçüt grup çalışanlarının eşgüdümlü çalışabilmesi adına Pamukkale Üniversitesi’ne ait OWNCLOUD (dosya.pau.edu.tr) bulut sistemi üzerinden klasör açılmıştır. Tüm ölçütler için alt klasör açılarak tüm çalışmalar Word dosyası ve çalışma tarihi ile kaydedilmesi talep edilmiştir. Ortak kullanılacak dosyalara bir klasöre yer verilmiştir. Dil Akreditasyon Koordinatörü tarafından verilen dönütler için de ayrı bir dosya açılmış böylece tüm ekibin birbirinin dosyasına ulaşabilmesi sağlanmıştır. |
|  | 5.6. Tüm ölçütlerin kanıt düzenlemelerinin yapılması ve oluşturulan kanıt kontrol listesinin doldurulması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü DEDAK Rapor Ekibi | Aralık 2024 |  | DEDAK Rapor Ekibi eşgüdümlü çalışmaları sonucunda oluşturdukları raporun ilgili ölçütlerinde kullanılan tüm kanıtları kanıt kontrol listesini doldurarak kontrol etmiştir. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Aralık 2024 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2024-7- yapıldı. |
| 6. İYİLEŞTİRMELER VE DÜZENLEMELER SÜRECİ | 6.1. Akademik dönem başında ve dönem sonunda yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi | ARGE Koordinatörlüğü YDYO Akademik kadro YDYO İdari Kadro | Ocak 2025 |  | ARGE Koordinatörlüğü tarafından öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadroya yönelik olarak uygulanan çok yönlü anketlerin sonuçları şeffaf bir şekilde tüm YDYO çalışanları ile paylaşıldı. Sonuçlar istişare edildi ve yapılması ön görülen iyileştirmeler için karar alındı. |
|  | 6.2. Yönetmelik Yönerge Çalışmaları | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler | Şubat 2025 |  | Anket sonuçlarına göre alınan kararlar paralelinde ders düzeyleri ve müfredatı konusunda iyileştirmeler yapılması kararı müzakere edildi. Meslek Yüksek Okulları’na İngilizce Hazırlık okuma fırsatı sunulması sonucunda gelen öğrencilerin düzeylerinin A1 seviyesinden başlamaya uygun olmadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle yeni düzey ve müfredat ve ek ders için iyileştirme çalışmaları planlandı. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Mart 2025 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2025-1 yapıldı. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Nisan -2025 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2025-2 yapıldı. |
|  | 6.3. Dedak Öz değerlendirme Raporunun ve Akreditasyon sürecinin değerlendirilmesi | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler | Nisan 2025 |  | Raporlama ekibi son yazım tarihlerine uyarak raporlama sürecini tamamladığı sonucuna varıldı. Ancak ölçütler gereği yeni başladığımız uygulamaların sonuçlarını görebilmek ve değerlendirebilmek adına bir akademik döneme daha ihtiyacımız olduğu ve bu nedenle akreditasyon kurumundan ek süre talep edilmesi kararlaştırıldı. |
|  |  | BİRİM KALİTE KOMİSYONU Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü | Haziran 2025 |  | KALİTE KOMİTE TOPLANTISI-2025-3 yapıldı. |
|  | 6.4. Yönetmelik Yönerge Çalışmaları | Yönetim | Temmuz Ağustos 2025 |  | 2024-2025 Akademik yıl içerisinde yapılan anketler, öğrenci ve öğretim elemanı dönüşleri doğrultusunda düzeyler ve ders saatlerinin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemeler adına yönetmelik ve yönerge çalışmalarının yapılması planlandı. Yaz döneminde Yönetim Kurulu, Eğitim Komisyonu ve Senato toplantıları sonucunda yönetmelik ve yönerge yeniden düzenlendi. |
| Mayıs 2025 tarihinde Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na ek süre talebi gönderildi ve talep Kurul tarafından kabul edildi. Güncel Öz Değerlendirme Raporu teslim tarihi 10.02.2026 olarak belirlendi. |  |  |  |  |  |
| 7. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN KANIT ÇALIŞMALARI VE RAPORUN TÜM YDYO PERSONELİ İLE PAYLAŞILMASI | 7.1. Öz değerlendirme Raporunun Kanıt çalışmalarının yapılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler YDYO Akademik Personel | Eylül 2025 |  | 2025-2026 Akademik yıl açılışında ilk hafta bir program dahilinde ölçüt çalışmaları rapor ekibi ve diğer tüm YDYO Akademik personeli ile bir çalışma gerçekleştirildi. Rapor ekibinin öz değerlendirme raporunun kontrol etmesi ve kanıt çalışmalarını tamamlamasının ardından ölçütlere göre gruplara ayrılan diğer YDYO akademik personel tarafından raporlara dönüt ve değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Dönüt ve değerlendirmeler ilgili ölçüt rapor ekibine teslim edildi. Yapılan toplantılar sonucunda raporların son halinin YDYO Akademik ve İdari Personel ile haftalık toplantılar halinde paylaşılması planlandı. |
|  | 7.2. Öz değerlendirme raporunun YDYO Akademik ve İdari Personel ile paylaşılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler YDYO Akademik Personel YDYO İdari Personel | Ekim Kasım 2025 |  | *Yeni Akademik yılda okul müdürünün değişmesi sebebi ile 7.2. nolu planda değişiklik yapılarak bu planın Aralık 2025- Şubat 2026 tarihleri arasında planlanmasına karar verildi. |
|  | 7.3. DEDAK Akreditasyon sürecinin Yeni Yönetim ile paylaşılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim | Ekim Kasım 2025 |  | DEDAK akreditasyon süreci Şubat 2024 tarihinde eğitim alınması süreci itibarıyla aşama aşama yeni Okul Müdürü ile paylaşılmıştır. Sürecin önemi, aşamaları ve sürecin nihayete erdirilerek sürekliliğin sağlanması temelinde tüm akreditasyon rapor ölçütlerine yönelik sunumlar yapılmıştır. |
|  | 7.4. DEDAK Akreditasyon raporunun YDYO Akademik ve İdari Personel ile paylaşılması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler YDYO Akademik Personel YDYO İdari Personel | Kasım Aralık 2025 |  | Dil Akreditasyon Koordinatörü öncülüğünde DEDAK rapor ekibi ile birlikte tüm ölçütlerin son halinin verilmesinin ardından düzenli toplantılar halinde tüm akademik ve idari kadro ile 8 ölçüt detaylı olarak paylaşılmıştır. Rapor teslimi sonrasında yapılacaklar konusunda bilgi verilmiştir. |
| 8. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN KANIT ÇALIŞMALARI VE RAPORUN YDYO ÖĞRENCİLERİ İLE PAYLAŞILMASI | 8.1. Öz Değerlendirme Raporunun Öğrencilerle paylaşılması sürecinin belirlenmesi ve uygulanması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim Tüm Koordinatörlükler YDYO Akademik Personel YDYO İdari Personel YDYO Öğrenci Temsilcisi YDYO Öğrenci Sınıf Temsilcileri | Şubat 2026* (Kasım Aralık 2025*) |  |  |
| 9. SAHA ZİYARETİ SÜRECİ | Saha ziyareti öncesi toplantı sürecinin beklenmesi ve ziyaretin planlanması | Dil Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönetim | Şubat Mart 2026 |  |  |