## Kalite Takvimi 26-27
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE TAKVİMİ (2026-2027)
Faaliyet / Hafta | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-son
Akademik Takvim Dönemi İçin Faaliyet ve Etkinliklerin Planlanması | ● | [13 empty] | ● | ● | [26 empty] | ● | ● | ● | ●
İş Akışları, Görev Tanımları ve Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi | [14 empty] | ● | ● | [28 empty] | ● | ●
BİDR Raporunun Hazırlanması | [16 empty] | ● | ● | ●
Birim Kalite Komitesi Toplantısı |  | ● | [15 empty] | ● | [16 empty] | ●
Danışma Kurulu Toplantıları | [45 empty] | ● | ●
Program Öz Değerlendirme Çalışmaları | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [23 empty] | ●
Genel Memnuniyet Anketlerinin Uygulanması | [12 empty] | ● | ● | [18 empty] | ● | ●
PUKÖ - İyileştirme Çalışmalarının Planlanması (Anketler, Raporlar, Geri Bildirimler, Toplantılar vb.) | [17 empty] | ● | ● | ● | [22 empty] | ● | ● | ● | ●
Web Sitelerinin Güncelliğinin Kontrol Edilmesi |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ●
Mezun İlişkilerinin Değerlendirilmesi (Anket, Mezun İzleme Sistemi, Etkinlik vb.) | [14 empty] | ● | ● | [17 empty] | ● | ●
Stratejik Plan Verilerinin Girilmesi | [16 empty] | ● | ● | [27 empty] | ● | ●
Öğrenci Anketlerinin Değerlendirilmesi | [13 empty] | ● | ● | [18 empty] | ● | ●
Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması | [16 empty] | ● | ● | [24 empty] | ● | ●
Personel Ödül ve Teşvik Yönerge/Usul Esaslarına Göre Uygulama ve Değerlendirme | [42 empty] | ● | ●
Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi | [14 empty] | ● | ● | [17 empty] | ● | ●
Faaliyet Bilgi Sistemine Faaliyetlerin Eklenmesi |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ●
PUKÖ Kayıtlarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması | [14 empty] | ● | ● | [18 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri Anketlerinin Uygulanması | [11 empty] | ● | [19 empty] | ● | ●
Öğrenme Kazanımı - Program Yeterliliği Sağlama Düzeyi Analizleri | [13 empty] | ● | ● | ● | [17 empty] | ● | ● | ●
Program Akreditasyonu / EPDAD Hazırlık, İzleme ve İyileştirme Çalışmaları | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [9 empty] | ● | ● | ● | ●
Not: Program akreditasyonu hazırlığı bulunan birimlerde akreditasyona ilişkin çalışmalar takvime ilave edilmelidir. Bu takvim, Eğitim Fakültesi için 2026-2027 PAÜ Genel Akademik Takvimi ve Rektörlük Kalite Takvimi yazısı dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Gösterim | ● | Planlanan / yürütülecek dönem

## Dayanak ve Akademik Takvim
Kaynak / Başlık | Tarih / Dönem | Takvime Yansıtılan Husus | Kaynak
Rektörlük Kalite Takvimi Yazısı | 25.09.2026 | Birim kalite takviminin hazırlanması ve 07.10.2026 tarihine kadar yayımlanması | Kalite Takvimi(1).pdf / E-66756286-060-940743
Güz dönemi ders başlangıcı | 14.09.2026 | Güz dönemi kalite faaliyetlerinin yürütme dönemi | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Güz dönemi ders değerlendirme / AKTS / kazanım-PY anketleri | 23.12.2026-31.12.2026 | Anket uygulama: Aralık 4. hafta | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Güz dönemi ders sonu | 25.12.2026 | Dönem sonu değerlendirme sürecinin başlangıcı | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Güz dönem sonu sınavları | 28.12.2026-08.01.2027 | Öğrenci anketlerinin değerlendirilmesi ve dönem sonu kalite analizlerinin Ocak ayına alınması | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Bahar dönemi ders başlangıcı | 15.02.2027 | Bahar dönemi kalite faaliyetlerinin başlangıcı | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Bahar dönemi ders değerlendirme / AKTS / kazanım-PY anketleri | 28.05.2027-04.06.2027 | Anket uygulama: Mayıs 4. hafta + Haziran 1. hafta | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Bahar dönemi ders sonu | 04.06.2027 | Yıl sonu değerlendirme sürecinin başlangıcı | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
Bahar dönem sonu sınavları | 07.06.2027-18.06.2027 | Yıl sonu kalite/PUKÖ değerlendirmeleri Haziran sonuna yerleştirildi | https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3
2027-2028 dönemi hazırlıkları | Ağustos-Eylül 2027 | Bir sonraki akademik yıl için planlama, dokümantasyon ve PUKÖ iyileştirme çalışmaları | Kurumsal kalite döngüsü / önceki yıl uygulama örüntüsü