## Sayfa 2
STRATEJİK PLAN PROJESİ | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 2012-11-05 | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 2012-12-03 | 2012-12-10 | 2012-12-17 | 2012-12-24
ANA FAALİYET ADIMLARI | 2012-07-27 | 2012-08-03 | 2012-08-10 | 2012-08-17 | 2012-08-24 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-09-14 | 2012-09-21 | 2012-09-28 | 2012-10-05 | 2012-10-12 | 2012-10-19 | 2012-10-26 | 2012-11-02 | 2012-11-09 | 2012-11-16 | 2012-11-23 | 2012-11-30 | 2012-12-07 | 2012-12-14 | 2012-12-21 | 2012-12-28
Projenin Tanımlanması | bar: 2012-07-27 to 2012-08-17
Ayrıntılı Faaliyet Adımlarının tanımlanması | bar: 2012-07-27 to 2012-08-03
ÇSGB(Ekip, Grup, Kurul) TÜSSİDE(Ekip) Belirlenmesi | bar: 2012-08-10 to 2012-08-17
Proje takviminin netleştirilmesi | 2012-08-17: D-1
Stratejik Yönetim Eğitimi | 2012-07-27: E-4
Durum Analizi | bar: 2012-09-21 to 2012-10-19
İncelenecek konularla ilgili bilgi ve formların, çalışma prensiplerinin, SP hazırlama sürecinin genel hatlarının ekiple paylaşılması | 2012-09-21: D-1
Grup üyerlerinin talep edilen dökümanları toplamaları | bar: 2012-09-21 to 2012-10-05
PAUEkip üyelerinin talep edilen dökümanları konsolide etmeleri | bar: 2012-10-12 to 2012-10-19
Dış Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu | 2012-10-05: OAP-2
İç Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu | 2012-09-28: OAP-2
PAU Stratejik Modelinin Oluşturulması | bar: 2012-10-19; 2012-11-02 to 2012-11-09
SWOT Analizi Konsolidasyon | 2012-10-19: D-2
Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler | 2012-11-02: D-2
Stratejik Amaçlar | 2012-11-09: D-2; 2012-11-16: D-2
PAU Stratejik Modelinin Onaya Sunulması | bar: 2012-11-23
Stratejik Hedeflerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | bar: 2012-11-23 to 2012-12-14
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi | 2012-11-23: D-2; 2012-11-30: D-2
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | 2012-12-07: D-2; 2012-12-14: D-2
Stratejik Hedeflerin ve Performans Göstergelerinin Onaya Sunulması | bar: 2012-12-21
Stratejik Plan Hakkındaki Geri Bildirimlerin Alınması, Konsolidasyonu ve Değerlendirilmesi | 2012-12-28: D-2
PAUStratejik Planının Yazılması | bar: 2012-11-23 to 2012-12-28