- 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

- PROJE BAŞVURU FORMU

Proje başlığı: Kanserin kan yoluyla teşhisi için alternatif tanı yöntemi araştırma projesi

Proje yürütücüsü:

Projenin yürütüleceği kurum: Pamukkale Üniversitesi

Proje özeti Kanser; genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol aldığı ve dünyada ölümlerin 1/5'ine neden olan çağımızın en komplike genetik hastalığıdır. Son literatür verilerine göre gelecekte üç kişiden birinin yaşantısında kanser tedavisi göreceği öngörülmektedir. Bu durum kanserin insan yaşantısındaki önemini göstermekte, bilim adamlarını kanser tanı ve tedavisinde daha spesifik ve kapsamlı yöntemlerin geliştirilmesinde, projeler üreterek araştırmalar yapmalarına yönlendirmektedir. Kanseri teşhis etmek için tek ve basit bir yöntem yoktur. Kötü huylu hücrelerin tespit edilebilir kanser oldukları noktaya kadar çoğalmaları birkaç ay veya yıl sürebilir. Semptomlar bir kanser tarafından üretilen konuma bağlıdır ve ne yazık ki hepsi de herhangi bir belirti üretmeye başlamadan önce kanserin yayılması mümkündür. Projemiz, kanserin kan yoluyla teşhisinde, araştırılıp geliştirilmesi gereken bir nokta olarak kanser hücrelerinin ürettiği proteinlerin tanısı üzerinedir. Bu proteinlere özgü tepki verip kanser teşhisi koyabileceğimiz, maliyeti kullanımda olan biyosensörlerden daha az ve etki süresi daha kısa bir biyosensör tasarımı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projeyle kanseri tedavi edebilmek için, çok önem arz eden erken teşhis daha kolay olacaktır. Hastanede belirli aralıklarla yüksek maliyetli checkuplara girmek herkesin hemen başvurabileceği bir erken tanı yöntemi değildir bu yüzden şeker ölçüm cihazlarında ki gibi küçük bir kan testiyle önce kimyasal sonra elektriksel olarak cevap verebilen dijital bir biyosensör cihazı üzerinde çalışmayı ekip olarak gerekli gördük. Çeşitli kanser proteinlerinin özgünlükleri değerlendirilip sadece bu proteine tepki verebilecek bir biyosensör olabilmesi için ekibimiz sayısız test yapıp sayısız kimyasal ve elektriksel biyosensör tasarımı denemesi yapacaktır. İşinde uzman ekibimiz birbirini denetleyecek projenin en kısa sürede ve en az maliyetle bitmesi için çalışacaktır.

Anahtar kelimeler: kanser, teşhis, protein, biyosensör

The project summary Cancer is the most complicated genetic disease in this century, genetic and environmental factors play a role in cancer etiology and it is the cause 1/5 of deaths in the world. According to recent literature, it is envisaged that in the future one of the three people will see cancer treatment in their lives. This demonstrates the importance of cancer in human life and directs scientists to conduct research by producing projects in the development of more specific and comprehensive methods for diagnosis and treatment of cancer. There is no single, simple method to diagnose cancer. It may take several months or years for malignant cells to multiply to the point where they become a detectable cancer. The symptoms produced by a cancer depend on its location and unfortunately it is possible for cancer to become widespread before it starts to produce any symptoms at all. Our project, blood canser diagnosis, as a point to be developed, it is on the diagnosis of proteins produced by cancer cells. We are working on a biosensor design project where we can react to these proteins and diagnose cancer, less costly biosensors in use and a shorter duration of action. Early diagnosis, which is crucial for treating cancer, will be easier with this project. Entering high-cost checkups at certain intervals in the hospital is not an early diagnosis method for everyone, so we have found it necessary to work on a digital biosensor device that can respond chemically first and then electrically with a small blood test, such as a glucometer. Our team will carry out numerous tests and numerous chemical and electrical biosensor designs to evaluate the specificity of various cancer proteins and become a biosensor that can only react to this protein. Our expert team will work to complete the project that will supervise each other in the shortest time and with the least cost.

Keywords: Cancer, diagnosis, protein, biosensor

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Projenin önemi, araştırma sorusu ve ele aldığı problemler

Kanseri doğru bir şekilde teşhis edebilecek tek bir test yoktur. Bir hastanın tam değerlendirmesi genellikle tanısal testle birlikte kapsamlı bir öykü ve fiziksel muayene gerektirir. Bir kişinin kansere sahip olup olmadığını veya başka bir durumun (enfeksiyon gibi) kanser semptomlarını taklit edip etmediğini belirlemek için birçok teste ihtiyaç vardır. Peki günümüzde kullanılan kanser teşhis yöntemleri yeterli midir, ucuz ve kullanışlı mıdır? Kanseri erken teşhis edebilmek için uygun maliyetli ve kısa süreli yollar mümkün müdür?

  - Amaç ve Hedefler

Projemizin ana amacı kanseri, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, hastadan alınan kan ve doku örneklerinden; yan etkileri az, teşhis süresi oldukça hızlı, maliyeti mümkün olduğunca uygun, kanser teşhis ve tedavisinde tanı ve tedavi amaçlı kullanılabilecek bir ürün geliştirmek. İkinci amacı da bu ürünün geliştirme aşamalarının tümünü ülkemizde mevcut altyapı, bilgi birikimi ve kaynaklarımızı kullanarak gerçek anlamda yerli ve milli bir ürün geliştirerek moral ve motivasyonumuzu arttırmak.

2. YÖNTEM

2.1 Temel Yöntemler

Kanser proteinlerinin karakteristik özelliklerini inceleyerek, bunlara tepki verebilen kimyasallar bulunup bunların tepki süresi ve maliyeti karşılaştırılıp en uygunu bulunacaktır. Sonrasında bunları dijital ortama aktaracak bir cihaz tasarlanacaktır. Elbette karakteristik özellikleri belirleme ve çeşitli kimyasalları deneme noktasında çeşitli cihazlara ve kimyasallara ihtiyaç duyulmaktadır. Başvuracağımız analiz yöntemleri aşağıdaki gibi olacaktır: - Tam kan sayımı (CBC). Bu yaygın kan testi, bir kan örneğindeki çeşitli kan hücresi türlerinin miktarını ölçer. Bir tür kan hücresi veya anormal hücre çok fazla veya çok az bulunursa, bu test kullanılarak kan kanserleri tespit edilebilir. Kemik iliği biyopsisi kan kanseri tanısının doğrulanmasına yardımcı olabilir. - Kan proteini testi. Kanınızdaki çeşitli proteinleri incelemek için yapılan bir test (elektroforez), bazen multipl miyelomlu kişilerde yükselen bazı anormal bağışıklık sistemi proteinlerini (immünoglobulinler) tespit etmeye yardımcı olabilir. Şüpheli bir tanıyı doğrulamak için kemik iliği biyopsisi gibi diğer testler kullanılır. - Tümör marker testleri. Tümör belirteçleri, kanınızda tespit edilebilen tümör hücreleri tarafından üretilen kimyasallardır.Ancak tümör belirteçleri vücudunuzdaki bazı normal hücreler tarafından da üretilir ve kanserli olmayan durumlarda seviyeler önemli ölçüde yükselebilir. Bu, tümör tanısı testlerinin kanseri teşhis etmeye yardımcı olma potansiyelini sınırlar. Sadece son derece nadir durumlarda, böyle bir test, kanserin sağlam bir teşhisini yapmak için yeterli olacaktır.Kanser teşhisinde tümör belirteçlerini kullanmanın en iyi yolu belirlenmemiştir. Ve bazı tümör marker testlerinin kullanımı tartışmalıdır.Tümör markörlerinin örnekleri arasında prostat kanseri için prostat spesifik antijen (PSA), yumurtalık kanseri için kanser antijeni 125 (CA 125), medüller tiroid kanseri için kalsitonin, karaciğer kanseri için alfa-fetoprotein (AFP) ve karaciğer kanseri için insan koryonik gonadotropin (HCG) bulunur testis kanseri ve yumurtalık kanseri gibi germ hücreli tümörler. - Dolaşımdaki tümör hücresi testleri. Son zamanlarda geliştirilen kan testleri, orijinal bir kanser bölgesinden ayrılmış ve kan dolaşımında yüzen hücreleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Dolaşımdaki bir tümör hücresi testi, Meme, kolorektal veya prostat kanseri olan insanları izlemek için Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır. Bu test klinik ortamda yaygın olarak kullanılmaz.

2.2 Teşhis ve tedavide kullanılabilecek tümör belirteçleri

| İşaretleyici | İlişkili kanserler | Ölçek | Yorumlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa-fetoprotein (AFP) | Karaciğer kanseri | Kan testi | Testler kanseri teşhis ve evrelemeye yardımcı olabilir, tedavi seçeneklerini belirleyebilir ve tedaviye yanıtı ölçebilir. |
| Beta-2-mikroglobulin (B2M) | Multipl miyelom, kronik lenfositik lösemi ve bazı lenfomalar | Kan, idrar, omurilik sıvısı | Testler tedavi ve prognoza yanıtın belirlenmesine yardımcı olabilir. |
| Beta-insan koryonik gonadotropin (Beta-hCG) | Koriokarsinom ve germ hücreli tümörler | İdrar veya kan | Testler kanseri teşhis ve evrelemeye yardımcı olabilir, tedavi seçeneklerini belirleyebilir ve tedaviye yanıtı ölçebilir. |
| CA15-3 / CA27.29 | Meme kanseri | Kan | Testler kanser nüksünü teşhis etmeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| CA19-9 | Pankreas kanseri, safra kesesi kanseri, safra kanalı kanseri ve mide kanseri | Kan | Testler tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Kalsitonin | Tiroid kanseri | Kan | Testler kanseri teşhis etmeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Karsinoembriyonik antijen (CEA) | Kolorektal kanser | Kan | Testler kanser nüksünü teşhis etmeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Kromogranin A (CgA) | Nöroendokrin tümörler | Kan | Testler kanser nüksünü teşhis etmeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| HE4 | Yumurtalık kanseri | Kan | Testler tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olabilir, nüksü izleyebilir ve tedaviye yanıtı ölçebilir. |
| İmmünglobulinler | Multipl miyelom ve Hodgkin dışı lenfoma | Kan ve idrar | Testler hastalığı teşhis etmeye, nüksü izlemeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Nörona özgü enolaz (NSE) | Akciğer kanseri | Kan | Testler hastalığı teşhis etmeye ve tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Nükleer matris proteini 22 | Mesane kanseri | İdrar | Testler tedaviye yanıtı ölçmeye yardımcı olabilir. |
| Thyroglobulin | Tiroid kanseri | Kan | Testler tedaviye yanıtı izlemeye ve nüksü teşhis etmeye yardımcı olabilir. |

- PROJE YÖNETİMİ

  - Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Tanımı | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | AYLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Kanın, doku örneğinin ve kanser proteinlerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanser proteinleri ve kimyasalların tepki sürelerinin ve tepki şekillerinin hesaplanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maliyet hesaplanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verileri dijital ortama aktaracak bir cihaz ya da biyosensör tasarlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gerekli araç-gereç, kimyasal ve cihazların alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Başarı Ölçütleri

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

| İP No | İş Paketi Hedefi | Başarı Ölçütü | Projenin Başarısındaki Önemi (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanser hücrelerinin proteinlerle yapmış olduğu bağlar incelenerek, gerekli değişimler göz önüne alınarak, farklı kimyasallarla yapacağı bağlar ve tepkimelerin gözlenmesi - hesaplanması | Proteinlerle bağ yapabilen element ve kimyasalların tespit edilmesi | %30 |
| 2 | Kanser hücrelerinin denatüreye uğratmış olduğu hücrelerin farklı kimyasallarla vermiş olduğu tepki ve tepki şekillerinin gözlenmesi | Hücrelerin ne tür bir kimyasala tepki verdiği ve ne şekilde verdiğinin öğrenilmesi | %20 |
| 3 | Maliyet hesaplanması | Piyasa değerine göre malzemelerin maliyetinin hesaplanması | %10 |
| 4 | Yapılan araştırmalar ve elde edilen verilere göre herhangi bir kansere spesifik, uygun kan değerlerini ölçebilecek, ölçüm sonucunu dijital ortama aktarabilecek cihaz tasarlanması | En az hata payıyla en doğru kan değeri bilgilerine ulaşılabilir olması | %20 |
| 5 | Uygun fiyat araştırmaları sonucunda gerekli araç gereçlerin alınması | İstenilen tıbbi cihazların alınması | %20 |

  - Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hastadan alınan doku örneğinin, istenilen kanserli doku olmaması | Böyle bir durumla karşılaşmamak için, hastanın tümör görüntülerinin tomografiyle çekilmesi yerine, tümör için kesin bir yöntem olan PET/CT ile çekildikten sonra doku alınmaya karar verilmesi |
| 2 | Alınan kimyasallar ile kanser hücrelerinin istenilen tepkimeyi vermemesi | Farklı ve daha uygun olabilecek kimyasallarla yeniden denenmesi |
| 3 | Hücre ya da kanser proteinlerine özgü kimyasalların bulunup bunların tepki sürelerinin yanlış hesaplanması | Yeniden ölçüm yapılması |
| 4 | Maliyetin hesaplanan değerlerden daha yüksek değerlerde çıkması | Piyasada bulunan daha uygun maliyetli yerlerin hesaplanıp, maliyetin istenilen düzeye çekilmesi |
| 5 | Dijital ortama aktarılacak cihazın doğru değerleri vermemesi | Var olan cihaz üzerinde yeniden kalibrasyon işlemleri yapılıp yeniden denenmesi tekrar yanlış sonuçlar vermesi halinde farklı bir cihaz tasarımına gidilmesi |
| 6 | Gerekli kimyasal ve cihazların sorunlu olması | Alınan firma ile iletişime geçilerek sorunlu olan malzeme ve cihazların iadesinin ya da değişiminin talep edilmesi |

  - Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Biyokimya otoanalizörü | Hastadan alınan kan örneğinin kimyasal değerlerinin ölçüm ve analizi |
| Genel laboratuvar araç ve gereçleri | Çalışmanın ilerlemesi için gerekli ekipmanlar |
| Hemogram cihazı | Kan sayımı |
| Laboratuvar | Gerekli tanı ve işlemlerin yapılabilmesi için gereken ortam |
| Derin dondurucular | Hücrelerin ve biyolojik materyallerin dondurularak saklanması |
| Işık mikroskobu | Hücre ve dokuların immünohistokimyasal incelenmesi |
| Floresan ataşmanlı ışık mikroskobu | Hücre ve dokuların immünositokimyasal incelenmesi |
| Bilgisayar | Elde edilen verilerin işlenmesi, saklanması ve elektronik işlemlerin yazılımının gerçekleştirilmesi |
| Mini Western Blot Sistemleri ve Transfer Tankları | Protein çalışmaları |
| Spektrofotometre | Protein, DNA, RNA miktar tayini |
| Çok amaçlı mikroplaka okuyucu | ELIZA, hücre proliferasyonu, DNA miktar tayini |
| Elektronik devre parçaları (mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler, devre kartları, sensörler vb.) | Biyosensör tasarımı |

- YAYGIN ETKİ

4.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

| Çıktı Türü | Çıktı | Çıktının Elde Edilmesi Öngörülen Zaman Aralığı |
| --- | --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Bildiri, Makale, Kitap Bölümü, Kitap vb.): | Projenin başarıyla sürdürülmesi halinde, projeden elde edilen veriler ile en az 2 bildiri sunumunun ilgili ulusal/uluslararası akademik kongre ve sempozyumlarda yapılması öngörülmektedir. Ek olarak, projeden elde edilecek başarılı sonuçlar doğrultusunda en az 1 veya 2 makalenin akademik değeri yüksek dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. | 24-32 ay |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Spin-off/Start- up Şirket vb.): | Geliştirilecek olan biyosensör ya da cihazların patentlenebilir olacağı düşünülmektedir. Projenin başarıyla sonuçlanması kanser teşhis ve tedavileri için yapılan araştırmalara büyük katkı sağlayacaktır. Böylelikle çağın en büyük sorunlarından biri olan kanserlerin oluşumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak; bu rahatsızlıkların tedavisi için üretilecek ilaçların ya da cihazların içeriğinin geliştirilmesine büyük olanak sağlayacaktır. | 30-36 ay |
| Araştırmacı Yetiştirilmesine Yönelik Çıktılar (Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık Tezleri): | Proje kapsamında en az 1 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi, tez çalışmaları için bu projenin kapsamından yararlanacaktır. Sonuç olarak, proje kapsamında 2 tezin yayınlanması öngörülmektedir. | 30-36 ay |

4.2. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

| Etki Türü | Etki | Etkinin Elde Edilmesi Öngörülen Zaman |
| --- | --- | --- |
| Toplumsal/Kültürel Etki: - Yaşam Kalitesine Katkı, - Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı, - Refah veya Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine Katkı, - Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb. | Tasarlanacak olan cihaz, sadece hastanelerde kullanılacak maliyette ve sadece uzman kişiler tarafından ölçülebilecek durumda olmayacak, evde kullanılabilir olacaktır. Bu da kansere olan bilinci artıracak ve erken teşhisle tedavi edilen hasta oranını önemli ölçüde artıracaktır. | Cihazın seri üretimi, satışı, pazarlanması, reklamı göze alındığında halk tarafından benimsenmesi bir ya da iki seneyi alabilir. Kanserin tedavi sürecine ne kadar etki edeceği bundan sonraki senelerde görülebilecektir. |
| Akademik Etki: - Yeni Ar-Ge Kararları, - Ulusal/Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, - Araştırmacı Sayısındaki ve Niteliğindeki Değişim, - Üniversite- Sanayi İşbirliklerine Katkı vb. | Yeni bir proje olduğundan elbette geliştirilebilir çok tarafı olacaktır. Bu hususta bu alanda çalışmak isteyecek firmalarla iş birliği içinde olunabilir. Gerekirse bu firmalardan ya da üniversitelerden, nitelikleri göz önüne alınarak, araştırmacı katılabilir. | Projenin geliştirme aşaması, halk ve sağlık sektörü tarafından onaylanması sürecinden sonra olması planlanmaktadır bu da üç seneyi bulabilir. |
| Ekonomik Etki: - Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları, - Küresel Pazar Öngörüleri, - İstihdam Katkısı, - Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yeni Firmaların Oluşumu, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.) | Proje, cihazın üretimi, pazarlanması, tanıtımı ve eğitimi bakımından geniş bir istihdam alanına sahiptir. Yerli ve milli bir ürün olarak ihracata katkısı büyük olacaktır. | Cihazın güvenilir olduğuna ulusal olarak karar verildikten sonra ihracatla birlikte ekonomik sürece etkisi artacaktır bunun da üç seneyi bulabileceği düşünülmektedir. |
| Ulusal Güvenlik Etkisi: - Siber güvenlik, - Enerji güvenliği, - Sınır güvenliği, - Ekonomik güvenlik vb. | Ulusal güvenliğe bir etkisi bulunmamaktadır |  |

4.3.  Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU

| Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.) | Paydaş / Olası Kullanıcılar | Etkinliğin Zamanı ve Süresi |
| --- | --- | --- |
| Proje Web Sayfası | Akademik araştırmacılar, tıp, sağlık ve biyomedikal sektöründe çalışanlar, tüketici elektroniği şirketleri, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akademi dışından bireyler | Proje başlangıcından itibaren proje sonuna kadar |
| “Bir damla kandan kanser teşhisi” adlı seminer | Biyomedikal sektörü, sağlık bakanlığı, üniversiteler, ilaç sektörü | 32. Ay 2 gün |
| Eğitim | İlgi duyan araştırmacılar | 28. ve 32. Aylarda 1’er gün |

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR

https://www.cancersa.org.au/information/a-z-index/how-is-cancer-diagnosed

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/in-depth/cancer-diagnosis/art-20046459

https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/cancer/cancer/cancer-diagnosis.html

https://www.cancercenter.com/diagnosing-cancer/lab-tests

http://www.kanalben.com/yasam/kanser-tedavisinde-milli-bulus-h509741.html

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-gunumuzde-kanser-tanisinda-kullanilan-gecerli-ve-guvenilir-molekuler-tetkikler-79716.html

https://www.iccp-portal.org/system/files/plans/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115019

https://www.bbc.com/news/technology-29802581

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf